## Лист1
Приложение № 1 к Приказу ГБОУ СО "Красноуфимская школа" от 24.01.2022г № 16-од
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Красноуфимская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" на 2022 - 2023 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
ГО Красноуфимск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Приведение в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-02-25 | Янченко Оксана Александровна директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Приведение в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-25 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Размещение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-26 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Размещение информации о реализуемых уровнях образования | 2022-02-27 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Размещение информации о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) | 2022-02-28 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Размещение информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-02 | Янченко Оксана Александровна директор
3 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-25 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Обеспечение наличия в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-26 | Янченко Оксана Александровна директор
|  | Обеспечение наличия на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-27 | Янченко Оксана Александровна директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Повышение уровеня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-04-28 | Янченко Оксана Александровна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повышение уровеня доступности услуг для инвалидов | 2023-12-31 | Янченко Оксана Александровна директор
6 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 96%) | Повышение уровеня доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Янченко Оксана Александровна директор
7 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддержание оказания услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-12-31 | Янченко Оксана Александровна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-04-01 | Янченко Оксана Александровна директор
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 92%) | Повышение уровня доброжелательности персонала организации | 2022-11-07 | Янченко Оксана Александровна директор
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повышение уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-11-07 | Янченко Оксана Александровна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | 87% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработка мер по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-11-30 | Янченко Оксана Александровна директор
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | Повышение уровеня удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-11-30 | Янченко Оксана Александровна директор
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 93%) | Повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-11-30 | Янченко Оксана Александровна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).